## Daily Sales Report Form
Berat, Sanjivan, Halldor, Kenan
Arbeitsrapport
Datum | Person | Aufgabe | Zeit (min) | Status | Bemerkung
2025-10-23 | Halldor | Arbeitsrapport Tag 1 | 30 | Fertig | Wurde auf Canvas gemacht
2025-10-23 | Berat | Git repository | 30 | Fertig
2025-10-23 | Sanjivan | Erstes UML Diagramm | 150 | Wird erweitert
2025-10-23 | Halldor | Deckblatt | 15 | Fertig | Wurde auf Canvas gemacht
2025-10-23 | Berat | Use-Case Beschreibung / Projektbeschreibung / Anforderungen | 120 | Fertig
2025-10-26 | Sanjivan | Code Erstellung Prototyp (Hauptklassen, Subject, Teacher, Student, Schoolclass, Room) | 120 | Fertig | Zu Hause
2025-10-29 | Sanjivan | Code Implementierung Speicherung in JSON, Konzept Algorithmus Entwicklung | 90 | Fertig | Zu Hause
2025-10-30 | Berat | Arbeitsrapport Tag 2 | 30 | Fertig | Auf Excel gewechselt
2025-10-30 | Kenan | UML Diagramm Erweiterung | 180 | Fertig
2025-10-30 | Berat | Sequenzdiagramm | 30 | Abgebrochen | Abgebrochen, weil wir einen Sequenzdiagramm nach dem Coden machen wollten, welches viel zu lange gebraucht hätte.
2025-10-30 | Sanjivan | Code Erstelellung Matrix und Selektierung Stundenplan | 120 | Fertig
2025-10-30 | Berat, Kenan, Sanjivan | Konzept Algorithmus und persistente Speicherung vom Code erklärt | 30 | Fertig | Sanjivan hat Berat und Kenan Konzept Algorithmus und persistente Speicherung im Code erklärt
2025-10-30 | Berat | Use-Cases Szenarien | 10 | Fertig
2025-10-31 | Kenan | UML Diagramm Erweiterung | 30
2025-10-31 | Berat | Github Repository docx | 10 | Fertig
2025-11-04 | Sanjivan | Code Validation Stundenpläne und Selektierung nach höchste Value | 150 | Fertig | Zu Hause
2025-11-05 | Sanjivan | Code Bugfixes Algorithmus, Validationskriterien eingeführt, Zwischenstunden | 120 | Fertig | Zu Hause
2025-11-06 | Berat | Use-Cases Beschreibungen Verbesserung | 20 | Fertig | Die verschiedenen Use-Cases verbessert
2025-11-06 | Kenan | UML Diagramm Erweiterung | 30 | Fertig
2025-11-06 | Sanjivan | Code Erweiterung |  | Fertig
2025-11-06 | Halldor | Einführung Ablauf Algorithmus | 30
2025-11-06 | Berat | Arbeitsrapport Erweiterung | 30 | Fertig
2025-11-06 | Berat | Github Repository docx | 30 | Fertig
2025-11-06 | Halldor | Einführung Ablauf Algorithmus