## Daily Sales Report Form
Berat, Sanjivan, Halldor, Kenan
Arbeitsrapport
Datum | Person | Aufgabe | Zeit (min) | Status | Bemerkung
2025-10-23 | Halldor | Arbeitsrapport Tag 1 | 30 | Fertig | Wurde auf Canvas gemacht
2025-10-23 | Berat | Git repository | 30 | Fertig
2025-10-23 | Sanjivan | Erstes UML Diagramm | 150 | Wird erweitert
2025-10-23 | Halldor | Deckblatt | 15 | Fertig | Wurde auf Canvas gemacht
2025-10-23 | Berat | Use-Case Beschreibung / Projektbeschreibung / Anforderungen | 120 | Fertig
2025-10-26 | Sanjivan | Code | 120 |  | Zu Hause
2025-10-29 | Sanjivan | Code | 90 |  | Zu Hause
2025-10-30 | Berat | Arbeitsrapport Tag 2 | 30 | Fertig | Auf Excel gewechselt
2025-10-30 | Kenan | UML Diagramm Erweiterung | 180 | Fertig
2025-10-30 | Berat | Sequenzdiagramm | 30 | Abgebrochen | Abgebrochen, weil wir einen Sequenzdiagramm nach dem Coden machen wollten, welches viel zu lange gebraucht hätte.
2025-10-30 | Sanjivan | Code | 30 |  | Hat Berat und Kenan den ganzen Algerithmus erklärt
2025-10-30 | Berat | Use-Cases Szenarien | 10 | Fertig
2025-10-31 | Kenan | UML Diagramm Erweiterung | 30