## Daily Sales Report Form
Berat, Sanjivan, Halldor, Kenan
Arbeitsrapport
Datum | Person | Aufgabe | Zeit (min) | Status | Bemerkung
2025-10-23 | Halldor | Arbeitsrapport Tag 1 | 30 | Fertig | Wurde auf Canvas gemacht
2025-10-23 | Berat | Git repository | 30 | Fertig
2025-10-23 | Sanjivan | Erstes UML Diagramm | 150 | Fertig
2025-10-23 | Halldor | Deckblatt | 15 | Fertig | Wurde auf Canvas gemacht
2025-10-23 | Berat | Use-Case Beschreibung / Projektbeschreibung / Anforderungen | 120 | Fertig
2025-10-26 | Sanjivan | Code Erstellung Prototyp (Hauptklassen, Subject, Teacher, Student, Schoolclass, Room) | 120 | Fertig | Zu Hause
2025-10-29 | Sanjivan | Code Implementierung Speicherung in JSON, Konzept Algorithmus Entwicklung | 90 | Fertig | Zu Hause
2025-10-30 | Berat | Arbeitsrapport Tag 2 | 30 | Fertig | Auf Excel gewechselt
2025-10-30 | Kenan | UML Diagramm Erweiterung | 180 | Fertig
2025-10-30 | Berat | Sequenzdiagramm | 30 | Abgebrochen | Abgebrochen, weil wir einen Sequenzdiagramm nach dem Coden machen wollten, welches viel zu lange gebraucht hätte.
2025-10-30 | Sanjivan | Code Erstelellung Matrix und Selektierung Stundenplan | 120 | Fertig
2025-10-30 | Berat, Kenan, Sanjivan | Konzept Algorithmus und persistente Speicherung vom Code erklärt | 30 | Fertig | Sanjivan hat Berat und Kenan Konzept Algorithmus und persistente Speicherung im Code erklärt
2025-10-30 | Berat | Use-Cases Szenarien | 10 | Fertig
2025-10-31 | Kenan | UML Diagramm Erweiterung | 30 | Fertig
2025-10-31 | Berat | Github Repository docx | 10 | Fertig
2025-11-04 | Sanjivan | Code Validation Stundenpläne und Selektierung nach höchste Value | 150 | Fertig | Zu Hause
2025-11-05 | Sanjivan | Code Bugfixes Algorithmus, Validationskriterien eingeführt, Zwischenstunden | 120 | Fertig | Zu Hause
2025-11-06 | Berat | Use-Cases Beschreibungen Verbesserung | 20 | Fertig | Die verschiedenen Use-Cases verbessert
2025-11-06 | Kenan | UML Diagramm Erweiterung | 30 | Fertig
2025-11-06 | Sanjivan | Code Erweiterung | 60 | Fertig
2025-11-06 | Halldor | Einführung Ablauf Algorithmus | 30 | Fertig
2025-11-06 | Berat | Arbeitsrapport Tag 3 | 30 | Fertig
2025-11-06 | Berat | Github Repository docx | 30 | Fehler | Problem beim Commiten und Pushen. Lösung: Sanjivan commited und pusht für mich.
2025-11-12 | Sanjivan | Benutzerinteraktionen codiert (Program), unnötigen Relationen gelöscht | 120 | Fertig | Zu Hause
Finales Projekt
2025-11-13 | Berat | Arbeitsrapport Tag 4 | 30 | Fertig | Wollte Ampel-System für den Status einfügen, doch hatte Probleme mit den Rules und funktionierte nicht mehr.
2025-11-13 | Kenan | Use-Case Diagram | 60 | Fertig
2025-11-13 | Halldor | Code Klasse: Teacher, Subject | 30 | Fertig | Gepusht
2025-11-13 | Berat | Code Klasse: Room, SchoolClass | 30 | Fertig | Fehler beim pushen. Sanjivan hat für Berat gepusht und commited
2025-11-13 | Sanjivan | Code Klasse: Datamanager | 20 | Fertig | Gepusht
2025-11-19 | Sanjivan | Code: Zusammengesetzt, Schlüsselklassen vom Prototypen importiert | 60 | Fertig | Zu Hause; Klassen: Algo, Combination, Timeblock
2025-11-19 | Sanjivan | Bugfixes | 120 | Fertig | Zu Hause
2025-11-20 | Kenan | Benutzeranleitung | 100 | Fertig
2025-11-20 | Berat | Arbeitsrapport Tag 5 | 30 | Fertig
2025-11-20 | Berat | Qualitätskriterien | 80 | Fertig | Sanjivan musste noch ganz kurz erklären wie der Algorithmus funktioniert. Gepusht
2025-11-20 | Kenan | Kenans Reflexion | 15 | Fertig
2025-11-20 | Sanjivan | Halldor Algorithmus, Details vom Code erklärt | 40 | Fertig
2025-11-25 | Sanjivan | Bugfixes, Benutzeroberfläche erweitert | 120 | Fertig | Zu Hause
2025-11-26 | Sanjivan | Bugfixes, Benutzeroberfläche erweitert, Kommentare hinzugefügt, JSON Speicherung eingesetzt | 240 | Fertig | Zu Hause
2025-11-27 | Berat | Berats Reflexion | 15 | Fertig
2025-11-27 | Halldor | Halldors Reflexion | 15 | Fertig
2025-11-27 | Kenan | Use-Case Diagram Erweiterung | 40 | Fertig
2025-11-27 | Halldor | Code-Testing | 30 | Fertig
2025-11-27 | Sanjivan | Bugfixes | 120 | Fertig | Algo hat wegen persistente Speicherung nicht funktioniert.
2025-11-27 | Kenan | Umsetzung | 120 | Fertig
2025-11-27 | Berat | GitHub Repository finishes | 10 | Fertig
2025-11-27 | Berat | Demo | 20 | Fertig
2025-11-27 | Berat | Arbeitsrapport Tag 6 | 30 | Fertig
2025-11-27 | Halldor | Alles auf Canvas übertragen | 5 | Fertig
2025-11-27 | Sanjivan, Kenan, Berat | Canvas Übertragung Verbesserung | 150 | Fertig | Da Halldor seine Aufgabe nicht gut gemacht hat, mussten die Restlichen Alles verbessern.
2025-11-27 | Sanjivan | ProjektAbgabe | 1 Sekunde | Fertig
2025-12-04 | Sanjivan | Anfang UnitTests | 30 | Fertig
2025-12-04 | Sanjivan, Berat, Kenan | MSTests | 100 | Fertig
2025-12-06 | Sanjivan | UnitTests/Bugfixes | 180 | Fertig | Zu Hause
2025-12-08 | Sanjivan | Bewertungsklassen und Interfaces implementier, Klassen für Strategy Pattern implementiert | 180 | Fertig | Zu Hause Klassen: CurriculumValuation, Datenmanager, IPersistenceService, IScheduleEvaluator, OffPeak_BetweenHours_EfficientRoomUsingValuation
2025-12-09 | Sanjivan | Implementation Strategy Pattern | 180 | Fertig | Zu Hause Klassen: CurriculumAlgo, IScheduleGenerator
2025-12-10 | Sanjivan | UnitTests für Valuation | 180 | Fertig | Zu Hause Klassen: MinimizeRoomChangeValuation, Program, EqualRoomUsingValuation, Combination, ClassNotMoreThenSixLessonsValutation
2025-12-11 | Kenan | Use-Case Diagramm für die Tests | 30 | Fertig
2025-12-11 | Berat | Arbeitsrapport Tag 7 | 40 | Fertig