## ToDo
ID | Bereich | Thema | Beschreibung / Kriterien | Phase | Status | Verantwortlich | Lektion / Deadline | Kommentar
1 | Implementierung | Verwaltung Schüler:innen | Anlegen, Bearbeiten, Löschen von Schüler-Daten; eindeutige IDs, Zuordnung zu Klassen. | 2 Anforderungsanalyse & UML-Planung | Offen
2 | Implementierung | Verwaltung Lehrpersonen | Verwaltung von Lehrpersonen inkl. Fächer-Kompetenzen und Verfügbarkeiten. | 2 Anforderungsanalyse & UML-Planung | Fertig
3 | Implementierung | Verwaltung Räume | Räume mit Kapazität und optional Ausstattung speichern; werden vom Planer genutzt. | 2 Anforderungsanalyse & UML-Planung | In Arbeit
4 | Implementierung | Verwaltung Fächer | Fächer mit Bezeichnung, ggf. Wochenlektionen und Fachgruppe verwalten. | 2 Anforderungsanalyse & UML-Planung | Fertig
5 | Implementierung | Verfügbarkeiten definieren | Struktur für Verfügbarkeiten von Lehrpersonen, Klassen/Räumen (Tag, Zeitfenster) definieren. | 2 Anforderungsanalyse & UML-Planung | Fertig
6 | Implementierung | Zuweisung Schüler:innen–Fächer | Abbilden, welche Schüler:innen / Klassen welche Fächer besuchen. | 3 Implementierung (Coding) | Fertig
7 | Implementierung | Zuweisung Lehrpersonen–Fächer | Abbilden, welche Lehrpersonen welche Fächer unterrichten dürfen. | 3 Implementierung (Coding) | Fertig
8 | Implementierung | Automatische Plan-Generierung | Algorithmus zur Generierung eines Stundenplans unter Berücksichtigung aller Ressourcen. | 3 Implementierung (Coding) | Fertig
9 | Implementierung | Persistente Datenspeicherung | Daten in JSON/Text/XML/SQLite speichern und beim Start wieder einlesen. | 3 Implementierung (Coding) | Fertig
10 | Implementierung | Bewertung Randzeiten | Kriterien und Funktion, um Randzeiten im Plan schlechter zu bewerten. | 4 Test & Optimierung | Fertig
11 | Implementierung | Bewertung Zwischenstunden | Kriterien und Funktion, um Zwischenstunden zu erkennen und negativ zu gewichten. | 4 Test & Optimierung | Fertig
12 | Implementierung | Ressourcenschonender Plan | Bewertung auf Basis parallel belegter Räume; weniger parallele Räume = bessere Bewertung. | 4 Test & Optimierung | Fertig
13 | Implementierung | Gewichtung der Kriterien | Einstellbare Gewichtung für Randzeiten, Zwischenstunden, Ressourcennutzung bereitstellen. | 4 Test & Optimierung | In Arbeit
20 | Dokumentation | Deckblatt | Titel, Teammitglieder, Klasse, Abgabedatum, Modul erfassen. | 1 Kick-Off & Kundenbriefing | Fertig
21 | Dokumentation | Projektbeschreibung | Kurzbeschreibung des Projekts und der Ziele erstellen. | 2 Anforderungsanalyse & UML-Planung | Fertig
22 | Dokumentation | Anforderungen & Use-Cases | Kundenbedürfnisse, Use-Case-Beschreibungen und Szenarien dokumentieren. | 2 Anforderungsanalyse & UML-Planung | Fertig
23 | Dokumentation | UML-Klassendiagramm | Zentrale Klassen, Attribute, Beziehungen und Methoden modellieren. | 2 Anforderungsanalyse & UML-Planung | In Arbeit
24 | Dokumentation | Use-Case- oder Ablaufdiagramm | Programmablaufplan oder Use-Case-Diagramm für Benutzerinteraktion erstellen. | 2 Anforderungsanalyse & UML-Planung | Fertig
25 | Dokumentation | Architektur / Datenmodell | Entscheide zu Architektur, Datenstrukturen und Persistenz festhalten. | 2 Anforderungsanalyse & UML-Planung | Fertig
26 | Dokumentation | Beschreibung der Umsetzung | Wichtigste Klassen, Methoden und Abläufe in einem Kapitel beschreiben. | 3 Implementierung (Coding) | Offen
27 | Dokumentation | Bedienungsanleitung | Schrittweise Anleitung: Wie Programm gestartet, benutzt und getestet wird. | 4 Test & Optimierung | Fertig
28 | Dokumentation | Qualitätskriterien & Bewertung | Dokumentieren, wie Randzeiten, Zwischenstunden usw. im Code bewertet werden. | 4 Test & Optimierung | Fertig
29 | Dokumentation | Tests & Beispielausgabe | Beispiel-Stundenplan, Screenshots und Testfälle aufnehmen. | 4 Test & Optimierung | Fertig
30 | Dokumentation | Reflexion & Teamarbeit | Reflexion zu Teamarbeit, Problemen und Verbesserungen schreiben. | 5 Abschlusspräsentation | In Arbeit
31 | Dokumentation | Arbeitsrapport | Arbeitsrapport (Excel/Markdown) führen und im Repo ablegen. | 1 Kick-Off & Kundenbriefing | In Arbeit
32 | Dokumentation | README.md | Kurzbeschreibung, Startanleitung, Projektstruktur im README dokumentieren. | 3 Implementierung (Coding) | In Arbeit
40 | Organisation | Git-Repository einrichten | Repository anlegen, Projektstruktur mit src/ und docs/ erstellen. | 1 Kick-Off & Kundenbriefing | Fertig
41 | Organisation | Aufgabenverteilung im Team | Rollen und Arbeitspakete im Team definieren und festhalten. | 1 Kick-Off & Kundenbriefing | Fertig
42 | Organisation | Testdaten erstellen | Sinnvolle Testdaten für Stundenplan-Generierung vorbereiten. | 3 Implementierung (Coding) | Fertig
43 | Organisation | Abschlusspräsentation vorbereiten | Folien, Demo-Szenario und Zuständigkeiten für die Präsentation planen. | 5 Abschlusspräsentation | Offen

## Listen
Phasen | Status
1 Kick-Off & Kundenbriefing | Offen
2 Anforderungsanalyse & UML-Planung | In Arbeit
3 Implementierung (Coding) | Fertig
4 Test & Optimierung | Laufend
5 Abschlusspräsentation